## Hoja1
Phase | Effort (Person-Months) | Labour cost (K$) | Running costs (K$) | Fixed costs (K$) | Total cost (K$) | Duration (Months)
Requirements | 0.1 | 0.8 | 1.05 | 0 | 1.535 | 0.7
Product Design | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 2.55 | 1
Detailed Design | 0.4 | 2.3 |  | 0 | 3.35 | 1
Code & Unit Tests | 0.5 | 2.8 |  | 8.25 | 12.415 | 1.3
Integration & Test | 0.3 | 1.6 |  | 3.2 | 5.64 | 0.8
Development | 1.5 | 8.2 |  | 11.45 | 23.955 | 4.1
Totals | 1.6 | 9 |  | 11.45 | 25.49 | 4.8